## Timeline dự án
8i - Project Timeline
Ngày khởi công: | 2025-12-10
Thời gian triển khai: | 19 | (không tính các ngày Chủ Nhật và thời gian phản hồi của team Zmoms)
Ngày hoàn thành (lý thuyết): | 2026-01-10
Đội | Tuần 1: Khởi tạo dự án và giao diện UI/UX | [6 empty] | Tuần 2: Phân tích chức năng & Xây dựng backend | [6 empty] | Tuần 3: Hoàn thiện Backend / Database và CMS | [6 empty] | Tuần 4: Kiểm thử và Pre-Launching | [6 empty] | Tuần 4: Kiểm thử và bàn giao | [6 empty] | Tuần 5: Nghiệm thu và thanh toán | [6 empty] | Trạng thái
| thg 12 | [6 empty] | thg 12 | [6 empty] | thg 12 | [6 empty] | thg 12 | [6 empty] | thg 1 | [6 empty] | thg 1
| thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3 | thứ 4 | thứ 5 | thứ 6 | thứ 7 | cn | thứ 2 | thứ 3
 | time axis 2025-12-10 to 2026-01-20
PressUp | 2025-12-10: Xây dựng giao diện UI/UX Website | Hoàn thành
Zmoms | 2025-12-10: Thanh toán giai đoạn 1 | Hoàn thành
Phản hồi kết quả & Cung cấp tài liệu để xây dựng backend
Chốt tên miền .edu.vn; Chuẩn bị hồ sơ đăng ký online.gov.vn
PressUp | 2025-12-15: Phân tích chức năng và giải pháp triển khai hệ thống | Đang triển khai
| 2025-12-16: Xây dựng Backend và custom giao diện quản trị CMS | Đang triển khai
Zmoms | 2025-12-16: Hoàn thiện đăng ký tài khoản cổng thanh toán
Phản hồi kết quả
PressUp | 2025-12-23: Tích hợp cổng thanh toán
Hoàn thiện Database & hệ thống CMS customize
Zmoms | 2025-12-29: Phản hồi kết quả
PressUp | 2025-12-31: Khởi tạo và gửi tài khoản demo / admin CMS
Zmoms | 2026-01-02: Sử dụng và vận hành thử nghiệm
PressUp | 2026-01-07: Cấu hình VPS và các script tối ưu hệ thống
Đóng ứng dụng ở phiên bản v1.0.0
Soạn tài liệu hướng dẫn liên quan
Bàn giao source-code / database và tài liệu hướng dẫn
Zmoms | 2026-01-10: Thanh toán giai đoạn 2
PressUp | 2026-01-16: Lập biên bản nghiệm thu
Zmoms | 2026-01-16: Lập biên bản nghiệm thu
Thanh toán phần còn lại

## Danh sách tài khoản demo
Tên | Công ty | Tài khoản | Vai trò | Phòng ban | ID (email) | Password (demo) | Điện thoại | Ghi chú
joliequynh@otbcreatives.com | Cộng Đồng Bầu | Super Admin | System Owner | Board of Director | joliequynh@otbcreatives.com | 1235678#@abcA |  | Toàn quyền trên CMS và hạ tầng logic
jos.le@otbcreatives.com | Cộng Đồng Bầu | Moderator | System Moderator | IT Department | jos.le@otbcreatives.com | 1235678#@abcA |  | Toàn quyền kiểm soát toàn hệ thống về mặt IT, nhưng dưới Super Admin
toan.duongbao@otbcreatives.com | Cộng Đồng Bầu | Admin | Business Admin | Marketing | toan.duongbao@otbcreatives.com | 1235678#@abcA |  | Quản lý nghiệp vụ, không đụng hạ tầng
| Cộng Đồng Bầu | Viewer |  | Other |  |  |  | Dành cho kiểm toán, quản lý cấp cao, v.v....